**Ridvägsprojektet - Växande verksamhet**

Medverkande: Karin Ward, Björn Knutsen, Lina Eliasson, Karolina Stenfeldt, Per Bond, Anders Mattsson.

Projektet påbörjades 2012 med en förstudie där vi tittade på hur ridklubben skulle kunna utöka sin verksamhet mot fler.

Vi kom fram till att vi ville söka bidrag till två delprojekt. Det ena rörde startkostnader under två år för att vidga verksamheten mot funktionsnedsatta (t ex långtidssjukskrivna, permanent nedsatta, barn/ungdomar med ätstörningar mfl).

Att anlägga en ridväg anpassad för funktionsnedsatta var det andra delprojektet.

Vi fick bidrag till ridvägen men tyvärr inte till startkostnader för den nya verksamheten.

Bidragsgivarna är Arvsfonden, Thordéns stiftelsen, RF, Sotenäs kommun, Leader Ranrike.

**Under 2013 och 2014 har vi byggt en fin bred ridväg som är c:a 1 km lång och 2-2,5 m bred.**

"Resan":

I juni 2013 hade vi fått positivt svar från samtliga bidragsgivare till ridvägen men var tvungna att anlita arkeolog och söka tillstånd hos Länsstyrelsen då vi har mycket fornlämningar på Assleröds marker.

Framåt hösten 2013 startades anläggandet men då det blev en ovanligt regnig och blöt vinter var vi tvungna att pausa för bättre väder.

Framåt våren 2014 verkade vägen vara färdig men vid slutbesiktning framkom att ytlagret inte var tillräckligt tjockt då vi provat att använda vägen för skrittpromenader under en tävlingshelg.

Röds traktorgrävning, som var entreprenören, åtgärdade sträckorna där vi sett att det kommit upp sten från undre lagret. Vi beslutade sedan gemensamt, Röds och styrelsen, att låta vägen ligga till sig under sommaren.

Hösten 2014 gjordes en ny besiktning med inhyrd besiktningsman och det konstaterades att vägen fortfarande saknade tillräckligt med material på ytlagret och att vissa doseringsjusteringar i backar och kurvor var nödvändiga.

Röds justerade även detta och anlade även den sista sträckan från "svängen" till mötesplatsen då det konstaterades att pengarna även räckte till detta.

Ytterligare regnperioder under hösten 2014 orsakade en del problem längs backen vid "Solskenet". Även detta åtgärdades av Röds.

Återstod att röja undan nedhängande grenar innan vägen kunde tas i bruk vilket några ur anläggningsgruppen tog sig an. (ingen nämnd, ingen glömd)

**Invigningen blev genomförd med tipspromenad och tårtkalas den 8/11 2014.**

Nu återstår att få igång mer verksamhet där vi kan utnyttja vår ridväg och nå ut till fler. **Nya bidragsansökningar bör göras under 2015** och ska då innefatta verksamhet riktad till funktionsnedsatta som är ett krav för de bidragspengar vi redan fått till ridvägsbygget.

//Karin Ward